## 01-redirect-spreadsheet-UPDATED
Original URL | New URL | Redirect Type | Phase | Date | Priority | Status | Owner | Notes | Backlinks | Linking Sites
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/ | 301 | 2 | ntb | Critical | Ready | Brightlot | Main entry point - homepage redirect | 43 | 14
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer | https://mvgm-vvebeheer.nl/ | 301 | 2 | ntb | Critical | Ready | Brightlot | Without trailing slash variant
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/contactformulier-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/contact/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | NEW - FROM GSC | Ronald | Contact form page - HIGH BACKLINK VALUE | 8 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/amsterdam/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/amsterdam/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 6 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/breda/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/breda/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 5 | 4
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/offerte-aanvraag/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Main quote request | 4 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/ik-ben-al-klant-mijn-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/ik-ben-al-klant-mijn-vve/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Customer portal | 4 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/den-haag-rijswijk/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/den-haag-rijswijk/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 4 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/almere/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/almere/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 3 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/automatische-incasso/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/automatische-incasso/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Direct debit info | 2 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/den-bosch/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/den-bosch/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 2 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/den-haag/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/den-haag/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 2 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/eindhoven/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/eindhoven/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 2 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/groningen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/groningen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 2 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/rotterdam/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/rotterdam/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | High | Ready | Ronald | City page | 2 | 2
https://mvgm.com/nl/mvgm-neemt-actys-wonen-en-actys-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-neemt-actys-wonen-en-actys-vve/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Medium | NEW - FROM GSC | Ronald | News article - Actys acquisition | 2 | 2
https://mvgm.com/nl/vve-beheer-veelgestelde-vragen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/faq/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | NEW - FROM GSC | Ronald | FAQ overview page | 2 | 2
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/arnhem/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/arnhem/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/enschede/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/enschede/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/limmen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/limmen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/maastricht/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/maastricht/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/managementteam-mvgm-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/over-ons/managementteam-mvgm-vve/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Medium | Ready | Ronald | Team page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/mvgm-vve-regio-zuid-oost/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/zuid-oost/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Region page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/mvgm-vve-regio-zuid-west/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/zuid-west/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Region page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/nijmegen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nijmegen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/utrecht/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/utrecht/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/verduurzaming/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/vve/duurzaamheid-esg/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | NEW - FROM GSC | Ronald | Sustainability parent page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-whatsapp/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/contact/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Low | NEW - FROM GSC | Ronald | WhatsApp contact page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/zwolle/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/zwolle/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page | 1 | 1
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-beheer-premium/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/premium/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Package page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-beheer-plus/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/plus/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Package page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-beheer-start/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/start/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Package page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-beheer-excellent/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/excellent/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Package page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-beheer-selectief/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/selectief/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Package page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/compacte-vve-pakketten/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Package overview
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/compacte-vve-pakketten/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Alternative path to packages
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/extra-producten/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/additionele-diensten/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Add-on services
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/vve-beheer-klein-compleet/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/ | 301 | 2 | 2026-02-09 | Medium | Ready | Ronald | Discontinued package
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag | https://mvgm-vvebeheer.nl/offerte-aanvraag/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Critical | Ready | Ronald | Without trailing slash
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/?vve-keuzes=VvE%20Beheer%20Excellent | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/excellent/offerte/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Package-specific quote
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/?vve-keuzes=VvE%20Beheer%20Start | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/start/offerte/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Package-specific quote
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/?vve-keuzes=VvE%20Beheer%20Premium | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/premium/offerte/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Package-specific quote
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/?vve-keuzes=VvE%20Beheer%20Plus | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/plus/offerte/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Package-specific quote
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/?vve-keuzes=VvE%20Beheer%20Selectief | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/selectief/offerte/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Package-specific quote
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/offerte-aanvraag/?vve-keuzes=VvE%20Beheer%20Klein%20Compleet | https://mvgm-vvebeheer.nl/pakket/ | 301 | 2 | 2026-02-09 | Medium | Ready | Ronald | Discontinued package quote
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/bedankt-voor-uw-interesse/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/bedankt/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Medium | Ready | Ronald | Thank you page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/automatische-incasso | https://mvgm-vvebeheer.nl/automatische-incasso/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | High | Ready | Ronald | Without trailing slash
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/verduurzaming/stappenplan-verduurzamen-van-uw-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/vve/duurzaamheid-esg/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Sustainability subpage
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/team-bankzaken-crediteuren/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/over-ons/team-bankzaken-crediteuren/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Medium | Ready | Ronald | Team page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/team-schade/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/over-ons/team-schade/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Team page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/deventer/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/deventer/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/leeuwarden/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/leeuwarden/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/tilburg/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/tilburg/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/leiden/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/leiden/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | City page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/amersfoort/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/amersfoort/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | City page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/apeldoorn/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/apeldoorn/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | City page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/emmen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/emmen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | City page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/assen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/assen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | City page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/lelystad/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/lelystad/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | City page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/dordrecht/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/dordrecht/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | City page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/zeeland/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/zeeland/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | Region page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/rijnmond/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/rijnmond/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | Region page - no backlinks
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/arnhem-2/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/arnhem/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | Duplicate Arnhem page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/mvgm-vve-regio-noord-west/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/noord-west/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Region page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/mvgm-vve-regio-midden-west/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/midden-west/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Region page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/mvgm-vve-regio-noord-oost/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/noord-oost/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Region page
https://mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/mvgm-vve-regio-midden-oost/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/midden-oost/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Region page
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/utrecht | https://mvgm-vvebeheer.nl/utrecht/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/den-bosch | https://mvgm-vvebeheer.nl/den-bosch/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/arnhem | https://mvgm-vvebeheer.nl/arnhem/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/rotterdam | https://mvgm-vvebeheer.nl/rotterdam/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/deventer | https://mvgm-vvebeheer.nl/deventer/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/eindhoven | https://mvgm-vvebeheer.nl/eindhoven/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/nijmegen | https://mvgm-vvebeheer.nl/nijmegen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/amsterdam | https://mvgm-vvebeheer.nl/amsterdam/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/almere | https://mvgm-vvebeheer.nl/almere/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/breda | https://mvgm-vvebeheer.nl/breda/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/leiden | https://mvgm-vvebeheer.nl/leiden/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/limmen | https://mvgm-vvebeheer.nl/limmen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/leeuwarden | https://mvgm-vvebeheer.nl/leeuwarden/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/tilburg | https://mvgm-vvebeheer.nl/tilburg/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/zwolle | https://mvgm-vvebeheer.nl/zwolle/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/middelburg | https://mvgm-vvebeheer.nl/middelburg/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/maastricht | https://mvgm-vvebeheer.nl/maastricht/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/groningen | https://mvgm-vvebeheer.nl/groningen/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | Alternative path
https://mvgm.com/nl/vve-beheer/vve-beheer-voor-nieuwbouwprojecten/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/opstarten-nieuwbouw-vve/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | Newbuild VvE
https://mvgm.com/nl/esg-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/vve/duurzaamheid-esg/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | ESG/Sustainability
https://mvgm.com/nl/opstarten-nieuwbouw-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/opstarten-nieuwbouw-vve/ | 301 | 3 | 2026-02-23 | Medium | Ready | Ronald | Newbuild VvE
https://mvgm.com/nl/privacybeleid/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/privacybeleid/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | High | Ready | Ronald | Legal page
https://mvgm.com/nl/disclaimer/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/disclaimer/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | High | Ready | Ronald | Legal page
https://mvgm.com/nl/cookiebeleid/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/cookiebeleid/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | High | Ready | Ronald | Legal page
https://mvgm.com/nl/contact/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/over-ons/contact/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | High | Ready | Ronald | Contact page
https://mvgm.com/nl/storing-melden/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/storing-melden/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | High | Ready | Ronald | Report issue page
https://mvgm.com/nl/mvgm-vve-biedt-trainees-een-veelzijdige-kick-start-van-hun-carriere-in-het-vastgoed/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/kickstart-carriere-in-vastgoed/ | 301 | 1 | 2026-02-23 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-neemt-het-vve-beheer-van-ruijters-vastgoed-over/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-neemt-het-vve-beheer-van-ruijters-vastgoed-over/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-vve-op-de-vve-beurs-haaglanden/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-vve-op-de-vve-beurs-haaglanden/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-neemt-vve-beheer-van-marsaki-over/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-neemt-vve-beheer-van-marsaki-over/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-vve-in-middelburg-nu-ook-lokaal-aanwezig-middelburg/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-vve-in-middelburg-nu-ook-lokaal-aanwezig-middelburg/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/wel-of-geen-inboedelverzekering/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/wel-of-geen-inboedelverzekering/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-vve-lanceert-nieuwe-beheerpakketten-en-biedt-hiermee-altijd-een-pakket-aan-die-het-beste-bij-de-wensen-van-een-vve-past/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-vve-lanceert-nieuwe-beheerpakketten/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-vve-behaalt-opnieuw-het-prestigieuze-skg-ikob-certificaat/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-vve-behaalt-skg-ikob-certificaat/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | Ready | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/mvgm-kondigt-samenwerking-vvemanager-aan/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/mvgm-kondigt-samenwerking-vvemanager-aan/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/efficienter-overzichtelijker-vve-beheer-overstap-naar-softwarepakket-twinq/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/overstap-naar-softwarepakket-twinq/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/40-procent-energiebesparing-voor-vve/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/40-procent-energiebesparing-voor-vve/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/passend-vve-beheer/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/passend-vve-beheer/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | News article
https://mvgm.com/nl/wet-verbetering-functioneren-vve-voor-kleine-vves-wat-te-doen/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/nieuws/wet-verbetering-functioneren-vve/ | 301 | 1 | 2026-02-09 | Low | SITEMAP ONLY | Ronald | News article
https://mvgm.com/vve-faq/ik-wil-mijn-automatisch-incasso-stopzetten/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/faq/automatisch-incasso-stopzetten/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | FAQ page
https://mvgm.com/vve-faq/ik-wil-mijn-vve-bijdrage-automatisch-laten-incasseren/ | https://mvgm-vvebeheer.nl/faq/vve-bijdrage-automatisch-incasseren/ | 301 | 2 | 2026-02-16 | Medium | SITEMAP ONLY | Ronald | FAQ page

## Blad1
### 2. New Site Preparation
- [ ] **All destination URLs return 200** (not 404 | not redirect)
- [ ] **Content parity**: New pages have equal or better content
- [ ] **Canonical tags**: Point to new domain (`<link rel="canonical" href="https://mvgm-vvebeheer.nl/...">`)
- [ ] **No noindex**: Verify new pages are indexable
- [ ] **XML Sitemap**: Created and ready at `mvgm-vvebeheer.nl/sitemap.xml`
- [ ] **robots.txt**: Allows crawling of all important pages
- [ ] **HTTPS**: SSL certificate installed and working
- [ ] **Mobile-friendly**: New site passes Google Mobile-Friendly test
### 3. Google Search Console Setup
- [ ] Add `mvgm-vvebeheer.nl` as new property
- [ ] Verify ownership (DNS or HTML file)
- [ ] Submit sitemap
- [ ] **Do NOT use Change of Address tool** (partial migration
## During Migration
### Phase 1 Execution (09-02-2026)
1. **Implement redirects** for legal/news pages
2. **Test each redirect** manually in incognito browser
3. **Check for chains**: Use redirect checker tool
4. **Monitor server logs** for 404s and 500s
### Phase 2 Execution (16-02-2026) - CRITICAL
This phase includes the homepage with 43 backlinks.
1. **Pre-flight check**: Verify `mvgm-vvebeheer.nl/` loads correctly
2. **Implement redirects** during low-traffic hours (early morning)
3. **Immediately test** the main redirect: `mvgm.com/nl/vastgoeddiensten/vve-beheer/`
4. **Request indexing** in GSC for `mvgm-vvebeheer.nl/`
5. **Monitor Search Console** for crawl errors within 24 hours
### Phase 3 Execution (23-02-2026)
1. Implement city/region page redirects
2. Final internal link cleanup on mvgm.com
3. Update footer/navigation links
## Link Equity Preservation Rules
### Rule 1: Always Use 301 (Permanent) Redirects
### Rule 2: Avoid Redirect Chains | Bad: mvgm.com/vve-beheer/ → mvgm.com/nl/vve-beheer/ → mvgm-vvebeheer.nl/ (Each hop loses ~10% equity.) | Good: mvgm.com/vve-beheer/ → mvgm-vvebeheer.nl/ mvgm.com/nl/vve-beheer/ → mvgm-vvebeheer.nl/ (Direct to final destination.)
### Rule 3: Match Content Relevance | When content is 1:1 matched, Google transfers relevance signals more effectively.
### Rule 4: Preserve URL Structure Where Possible | Your city pages do this well: /vve-beheer/amsterdam/ → /amsterdam/ (The semantic similarity helps Google understand the relationship.)
### Rule 5: Keep Redirects Active for 1+ Year | Do not remove 301 redirects for at least 12 months: - Google needs time to discover and process all redirects - Cached pages in browsers will still try old URLs - Some backlinks may not update their href values
## Post-Migration Monitoring